Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu & người tham gia | Mục tiêu: Kiểm tra số, link & mức độ hiểu cảnh báo của người dùng. Mời 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | Done: PBI-01, 02, 03. Chưa Done: PBI-04 (thiếu xóa lịch sử, lọc loại) & PBI-05 (chưa review chéo, mới test máy tính). |
| 3. Chọn User Journey & người demo | Journey: Mở app -> Nhập số/link -> Xem cảnh báo -> Gửi báo cáo. Demo: Developer (Thu An). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy, tài khoản test, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở: - Giao diện & lý do cảnh báo đã đủ dễ hiểu chưa? - Có gặp khó khăn gì khi thao tác không? |
| 6. Chia thời gian | Theo lịch trình Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | PO nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | PO trình diễn 5 PBI, giới thiệu PBI-05 hoàn thành. | Sai: PO không trực demo kỹ thuật. Sửa: Developers demo PBI Done & báo cáo đúng tình trạng PBI-04, 05; PO điều phối. |
| 20–32' | Từng Developer báo cáo việc cá nhân. | Sai: Review tập trung sản phẩm (Increment), không phải việc cá nhân. Sửa: Thảo luận, trải nghiệm Increment & thu thập Feedback. |
| 32–35' | Stakeholders nói 3 phút cuối; SM chốt việc làm Sprint sau. | Sai: SM không có quyền quyết định. Sửa: PO tiếp nhận, đưa vào Product Backlog; SM chỉ điều phối. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: Nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi đã chuyển tiền. | Đưa vào Product Backlog để PO xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: Thêm chức năng chia sẻ cảnh báo (ngoài Sprint Goal). | PO ghi nhận vào Product Backlog đánh giá sau; giải thích rõ, chưa hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: Link dài đẩy nút "Kiểm tra" ra ngoài màn hình (PBI-02). | Lỗi UI di động. PO chuyển Dev kiểm tra, đưa vào Backlog fix ngay. |